## sheet1
Task name | Start time | Duration
Diseño | 2022-02-08 | 30
Flujograma y apoyos visuales del problema lógico | 2022-02-08 | 8
Refinamiento de requisitos funcionales y no funcionales | 2022-02-16 | 8
Diseño arquitectónico de la rest api | 2022-02-24 | 5
Diagramas de casos de uso | 2022-03-01 | 1
Rediseño de uml clases y secuencias | 2022-03-02 | 8
Construcción 2a etapa | 2022-03-03 | 43
Simulaciones a llamadas api con resultados json a implementar | 2022-03-03 | 36
Refactorización de clases - ktor | 2022-03-10 | 6
Completar y terminar la construcción de la implementación de clases y métodos a consumir la restapi | 2022-03-16 | 5
Construcción de la restapi a consumir | 2022-03-21 | 7
Integracion de rest api con modulos a consumir y conexion a base de datos | 2022-03-28 | 5
Integración de los 3 sistemas generales en ambientes de desarrollo y conectarlos | 2022-04-02 | 6
Levantar el server en heroku y conectarlo a la base de datos de la facultad | 2022-04-11 | 4
Testings | 2022-04-09 | 13
Empezar depuraciones de correctivos y perfectivos | 2022-04-09 | 13
Implementar requisitos nuevos/no integrados/no funcionales | 2022-04-09 | 13
Entrega del proyecto sin reconocimiento facial | 2022-04-25 | 5
Diseño - integración de reconocimiento facial | 2022-04-18 | 18
Creación de casos de uso | 2022-04-18 | 3
Requisitos refinados | 2022-04-21 | 9
Diseño de la arquitectura e integración con el proyecto | 2022-05-02 | 4
Construcción reconocimiento facial | 2022-05-09 | 15
Implementación del aprendizaje | 2022-05-09 | 5
Integración con el sistema actual como sistema validador | 2022-05-14 | 10